## Slide 1
МБОУ
«Звёздненская СОШ»
дошкольные группы
КЕМЕРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Сокращение времени процесса оформления документов родителями
(законными представителями)

## Slide 2: КАРТОЧКА ПРОЕКТА
Общие данные: Заказчик: директор МБОУ «Звёздненская СОШ» - А.Ю. Булдыгин Процесс: Оформление документов родителями Границы процесса: от обращения в ДОУ за консультацией до передачи оригиналов документов в бухгалтерию Руководитель проекта: Комолова Олеся Ивановна, старший воспитатель МБОУ «Звёздненская СОШ» Команда проекта: Комолова О.И., Самсонова Л.И., Капитонова Т.А., Иванова А.Н., Михеева Ю.В., Галкина Л.Н., Сафронова Е.В. | Обоснование: На сайте ОУ отсутствует вкладка с перечнем документов, согласий, бланков и образцов их заполнения. В ОУ отсутствует информационный стенд для родителей с нужной информацией. Отсутствие рабочего места для родителей с бланками и образцами их заполнения. Отсутствие графика приема докуметов. Потеря времени родителями и сотрудниками ОУ при оформлении документов.
Цели и эффекты: Эффект: Высокий уровень удовлетворенности родителей качеством предоставления услуг в дошкольных группах. | Сроки: Защита карточки проекта – 23 января 2020г. Анализ текущей ситуации (с 16.01.2020г. по 22.01.2020г). - разработка текущей карты процесса (с 16.01.2020г. по 17.01.2020г.) - поиск и выявление проблем (с 17.01.2020г. по 20.01.2020г.) - разработка целевой карты процесса (с 20.01.2020г. по 21.01.2020г.) - разработка «дорожной карты» реализации проекта (с 21.01.2020г. по 22.01.2020г.) 3. Внедрение улучшений: с 23.01.2020г. по 20.02.2020г. 4. Закрытие проекта - 20 февраля 2020г.
Наименование цели, ед. изм. | Текущий показатель | Целевой показатель
Сокращение временных затрат при оформлении документов родителями и сотрудниками ОУ | 5ч. 07 мин | 1ч. 55 мин

## Slide 3: ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Цель проекта: | Сокращение временных затрат на оформление документов родителями воспитанников и сотрудниками ОУ на 62,5% ( с 5ч.07мин. до 1ч.55 мин.)
Способ достижения цели: | Сокращение времени оформления документов родителями (законными представителями)
Результат проекта: | Сокращение временных затрат при оформлении документов родителями и сотрудниками ОУ, отсутствие конфликтных ситуаций между родителями и сотрудниками ОУ
Требования к результату: | Вкладка на сайте ОУ с перечнем документов, согласий, бланков и образцов их заполнения Информационный стенд для родителей с перечнем документов. Чек-листы с перечнем документов для родителей. Рабочее место для родителей для заполнения документов с бланками и образцами. График приема документов от родителей. Удовлетворенность родителей качеством предоставленных услуг в дошкольных группах.
Пользователи результатами проекта: | Сотрудники дошкольных групп МБОУ “Звёздненская СОШ”, родители воспитанников; трансляция опыта – образовательные учреждения Кемеровского муниципального округа.

## Slide 4: КОМАНДА ПРОЕКТА
№ | ФИО | Должность и основное место работы | Выполняемые в проекте работы
1 | Комолова Олеся Ивановна | Старший воспитатель МБОУ «Звёздненская СОШ» | Руководитель проекта
2 | Самсонова Людмила Ивановна | Завхоз МБОУ «Звёздненская СОШ» | Член рабочей группы
3 | Иванова Алёна Николаевна | Воспитатель МБОУ «Звёздненская СОШ» | Член рабочей группы
4 | Капитонова Татьяна Анатольевна | Воспитатель МБОУ «Звёздненская СОШ» | Член рабочей группы
5 | Галкина Людмила Николаевна | Воспитатель МБОУ «Звёздненская СОШ» | Член рабочей группы
6 | Михеева Юлия Викторовна | Младший воспитатель МБОУ «Звёздненская СОШ» | Член рабочей группы
7 | Сафронова Елена Викторовна | Секретарь и делопроизводитель МБОУ «Звёздненская СОШ» | Член рабочей группы

## Slide 5: КОМАНДА ПРОЕКТА

## Slide 6
ПРОЕКТ «Сокращение времени оформления документов родителями »
Исходящее состояние | Целевое состояние | Результат
Отсутствие чёткого алгоритма действий для сотрудников. Отсутствие информации для родителей о перечне документов. Отсутствие рабочего места для родителей с бланками документов и образцами их заполнения в свободном доступе. Отсутствие нужной информации для родителей на сайте ОУ. Отсутствие графика приема документов от родителей. Большие временные затраты у родителей и сотрудников при оформлении документов. ДО | Разработка алгоритма взаимодействия с родителями для сотрудников дошкольных групп. Разработка и размещение чек-листов для родителей на информационном стенде. Организация и оформление рабочего места для заполнения документов с бланками и образцами заполнения. Размещение нужной информации на сайте ОУ. Разработка графика приема документов от родителей. Сокращение временных затрат у родителей и сотрудников при оформлении документов. | Сотрудники дошкольных групп взаимодействуют с родителями в соответствии с алгоритмом. Родители получают нужную информацию на информационном стенде. Родители заполняют документы на рабочем месте. Родители заполняют документы без посещения ОУ, скачивая их с сайта. Родители приходят в ОУ для сдачи документов в определенные дни и часы. Сокращение временных затрат на оформление документов родителями воспитанников и сотрудниками ОУ на 62,5% Отсутствие конфликтных ситуаций между родителями и сотрудниками ОУ. после

## Slide 7
Введение в предметную область
( описание ситуации «КАК ЕСТЬ»)
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

## Slide 8
Посещение родителями ОУ для получения информации
Перечень потерь/проблем | 
1 | Отсутствие доступной информации для родителей
2 | Отсутствие бланков и образцов их заполнения в ОУ и на сайте ОУ
3 | Большие временные затраты и излишние движения.
4 | Наличие конфликтных ситуаций между родителями и сотрудниками ОУ
5 | Отсутствие графика приема документов
На 16.01.2020г. ВПП 5ч.07 мин.
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ( описание ситуации « КАК ЕСТЬ»)
Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
В
Х
О
д
Родитель-ОУ
35 мин.
Консультация родителей по подаче пакета документов
Старший воспи-ль
7 мин.
Подготовка пакета документов
Родитель
60 мин.
Шаг 4
* Обращение к старшему воспитателю
* Заполнение бланков
Родитель
30 мин.
Шаг 5
Проверка пакета документов
Старший воспи-ль
10 мин.
Шаг 6
Дополнение/исправление пакета документов
Родитель
60 мин.
Шаг 7
Повторное обращение к старшему воспитателю
15 мин.
Родитель
Подготовка полного пакета документов для согласования с директором
Шаг 8
Старший воспи-ль
15 мин.
Шаг 9
Согласование и подпись документов
Директор
25 мин.
Шаг 10
Доставка пакета документов в бухгалтерию
Старший воспи-ль
50 мин.
В
ы
Х
О
д
1
2
3
4
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5

## Slide 9
Отсутствие чёткого алгоритма действий для сотрудников.
Отсутствие доступной информации для родителей.
Наличие конфликтных ситуация
Большие временные затраты
Отсутствие графика приема документов.
Введение в предметную область
(описание ситуации «КАК ЕСТЬ»)
ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ
Департамент Образования и науки КО
Управление образования АКМО
МБОУ «Звёздненская СОШ»
2
1
4
3
5

## Slide 10: ДОРОЖНАЯ КАРТА
№ | Наименование | Длительность | ЯНВАРЬ 20 |  |  | ФЕВРАЛЬ 20 |  | Ответственные
 |  |  | 3 н. | 4 н. | 5 н. | 1н. | 2н. | 
1 | Картирование проекта | 5 дней |  |  |  |  |  | Комолова О.И. старший воспитатель
2 | Заказ, приобретение и размещение информационного стенда для родителей | 10 дней |  |  |  |  |  | Самсонова Л.И. завхоз
3 | Размещение информации для родителей на стенде | 2 дня |  |  |  |  |  | Иванова А.Н. Воспитатель
4 | Организация рабочего места для заполнения документов | 10 дней |  |  |  |  |  | Капитонова Т.А. воспитатель
5 | Размещение бланков документов и образцов их заполнения на рабочем месте в свободном доступе | 2 дня |  |  |  |  |  | Гадкина Л.Н. воспитатель
6 | Разработка графика приема документов | 2 дня |  |  |  |  |  | Комолова О.И. старший воспитатель
7 | Разработка чек-листов | 2 дня |  |  |  |  |  | Капитонова Т.А. воспитатель
8 | Размещение нужной информации на сайте ОУ (чек-листы, бланки, образцы заполнения) | 5 дней |  |  |  |  |  | Комолова О.И. старший воспитатель
9 | МОНИТОРИНГ эффективности проекта | 1 месяц |  |  |  |  |  | Комолова О.И. старший воспитатель

## Slide 11
Введение в предметную область
( описание ситуации «КАК БУДЕТ»)
КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ

## Slide 12
Передача пакета документов в бухгалтерию с секретарем
Получает нужную информацию по сбору пакета документов с сайта ОУ или с информационного стенда в ОУ
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ. | 
1 | Размещение информации для родителей на стенде
2 | Размещение бланков документов и образцов их заполнения на рабочем месте в свободном доступе
3 | Разработка графика приема документов
4 | Размещение нужной информации на сайте ОУ (чек-листы, бланки, образцы заполнения)
5 | Создание алгоритма действий сотрудников ОУ
На 20.02.2020 г. ВПП 1ч.55 мин.
КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ( описание ситуации « КАК БУДЕТ»)
Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
В
Х
О
д
Родитель
5 мин.
Подготавли-вает пакет документов самостоятельно на рабочем месте в ОУ или дома без посещения ОУ.
Родитель
60 мин.
Обращение к старшему воспитателю для сдачи пакета документов с заполненными бланками
Родитель
15 мин.
Шаг 4
Проверка пакета документов и заполненных бланков
Старший воспи-ль
10 мин.
Шаг 5
Передача пакета документов директору на согласование и подпись с секретарем
Старший воспи-ль
10 мин.
Шаг 6
Директор
15 ми.
В
ы
Х
О
д
Шаг 3
Шаг 6
Шаг 7
Шаг 1

## Slide 13
ПРОЕКТ «Сокращение времени оформления документов родителями »
БЫЛО
СТАЛО
БЫЛО
СТАЛО

## Slide 14
ПРОЕКТ «Сокращение времени оформления документов родителями »
БЫЛО
СТАЛО
СТАЛО
БЫЛО